## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | :a aplicación debe pemitir registrar un nuevo cliente. | Registrar pacientes en la aplicación. | Iniciar sesion en la aplicación. | Cliente | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, telefno, direccion, usuario y contraseña) |  | 1 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo cliente. | S/C | Registrar nuevo cliente
REQ002 | La aplicación debe permitir registrar un nuveo empleado. | Registrar empleados en la aplciacion. | Iniciar sesion en la aplicación. | Aministrador | Inngresar los datos solicitados (nombre, apellidos, especialidad, usuario y contraseña) |  | 1 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo empleado. | S/C | Registrar nuevo empleado
REQ003 | La aplicación debe permitir iniciar sesion como cliente. | Ingresar el nombre de usuario y contraseña | El cliente puede utilizar los modulos implementados en la aplicación. | Cliente | Solicitar el ingreso del usuario y ña contraseña. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Prueba unitaria de validacion de los datos. | S/C | Iniciar sesion como cliente
REQ004 | La aplicación debe permitir iniciar sesion como administrador. | Ingresar el nombre de usuario y contraseña de una persona con previlegios. | El administrador puede registrar nuevos empleados y a su vez listarlos. | Aministrador | Solicitar el ingreso del usuario y la contraseña de la persona cpn privilegios. |  | 2 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Preuba unitario de validacion de los datos | S/C | Iniciar sesion como administrador
REQ005 | La aplicación debe permitir iniciar sesion como empleado. | Ingresar a la aplicación como empleado. | Observar las citas pendientes, listar clientes registrados. | Empleado | El empleado debera ingresar su usuario y contraseña para acceder. |  | 2 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Preuba unitario de validacion de los datos | S/C | Iniciar sesion como empleado
REQ006 | La aplicación debe permitir listar todos los clientes. | Mostar en pantalla todos los clientes que se encuentran registrados. | Conocer los clientes registrados en la estatica. | Empleado/Administrador | Seleccionar la opcion de listar clientes. |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los clientes registrado en la base de datos. | S/C | Listar clientes
REQ007 | La aplicación debe permitir eliminar un cliente. | Ver a detalle los datos del cliente. | Mostar la informacion completa del cliente registrado. | Empleado/Administrador | Escoger al cliente y presionar en la opcion de detalles |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que se muestre en pantalla el cliente seleccionado. | S/C | Detalle cliente
REQ008 | La aplicación debe permitir listar a todos los empleados. | Eliminar clientes que ya no asistan a la estetica. | Eliminar un cliente de la base de datos. | Aministrador | Escoger el cliente y presionar en la opcion de eliminar. |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que en la base de datos se haya eliminado el registro. | S/C | Eliminar cliente
REQ009 | La aplicación debe permitir ver a detalle un empleado. | Mostar en pantalla los empleados regsitrados en la base de datos. | Conocer los empleados existentes en la estetica. | Aministrador | Seleccionar la opcion de Listar empleados. |  | 1 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los empleados registrados en la base de datos. | S/C | Listar empleados
REQ010 | La aplicación debe permitir eliminar un empleado. | Ver a detalle los datos de un empleado. | Mostar la inforacion completa del empleado registrado. | Aministrador | Escoger el empleado y presionar en la opcion Detalles |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que se muestre en pantalla el empleado seleccionado. | S/C | Detalle empleado
REQ011 | La aplicación debe permitir modificar la contraseña del usuario. | Eliminar empleados que ya no trabajen en la estatica. | Eliminar un empleado de la base de datos. | Aministrador | Escoger el empleado y presionar en la opcion de Eliminar |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que en la base de datos se haya eliminado el registro. | S/C | Eliminar Empleado
REQ012 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del empleado. | Cambiar la contraseña del usuario en la aplicación. | Modificar su contrasela en el caso de olvidarla o tan solo por seguridad. | Cliente/Empleado | El cliente/empleado debe ingresar la contraseña antigua y la nueva, por la cual se hara la modificacion. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que la contraseña del usuario se haya modificado tanto en la aplicación como en la base de datos. | S/C | Modificar contraseña o usuario
REQ013 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil del cliente. | Actualizar datos del perfil del cliente. | Modificar datos que contengan un error. | Cliente | Ingresar ñps datps qie se requiere modificar. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos. | S/C | Sctualizar datos del clientes
REQ014 | La aplicación debe permitir actualizar el perfil de un empleado. | Actulaizar datos del perfil del empleado. | Modificar datos que tengan un error o se desee añadir. | Empleado | Modificar los datos del empleadomediante un formulario. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que los datos se hayan modificado tanto en la aplicación como en la base de datos. | S/C | Actualizar perfil empleado
REQ015 | La aplicación debe permitir al cliente agendar una cita. | Agendar citas en la aplicación. | El cliente puede agendar una cita. | Cliente | Ingresar el empleado, tipo de consulta, fecha y hora. |  | 4 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos si se genero la cita. | S/C | Agendar cita
REQ016 | La aplicación debe permitiral cliente consultar las citas pendiente. | Consultar las citas generadas en la aplicación. | El cliente puede consultar sus citas. | Cliente | Seleccopnar la opcion de ver citas. |  | 2 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Comprobar que ne la mpantalla se muestre todas las citas. | S/C | Consultar citas del cliente
REQ017 | La aplicación debe permitir editar un agendamiento de cita por el cliente. | Editar una cita previamente creada en la aplicación. | El cliente puede editar, ya sea su empleado, tipo de consulta, la fecha o la hora. | Cliente | Seleccionar la cita a editar. Ingresar el empleado o tipo de cita o la fecha y la hora. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar en la base de datos si se editola cita seleccionada. | S/C | Editar cita
REQ018 | La aplicación debe permitir eliminar un agendamiento de cita por el paciente. | Eliminar una cita previamente creada en la aplicación. | El cliente puede eliminar una cita previamente creada. | Cliente | Seleccionar la citas a eliminar y presionar la opcion de eliminar. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar en la base de datos si se elimino la cita seleccionada. | S/C | Eliminar cita
REQ019 | La aplicación debe permitir al empleado consultar las citas pendientes. | Consultar las citas pendientes generadas en la aplicación. | El empleado puede consultar las citas pendientes. | Empleado | Seleccionar la opcion dee ver citas. |  | 2 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas pendientes. | S/C | Consultar citas del empleado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | 0
| QUE | Registrar pacientes en la aplicación. |  | PARA QUE | Iniciar sesion en la aplicación. |  | COMO | Ingresar los datos solicitados (nombre, apellidos, telefno, direccion, usuario y contraseña)
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar nuevo cliente
| PRUEBA |  | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo cliente. |  |  | COMENTARIOS | S/C