## Gantt
Cronograma de Actividades Grupo 3 | [5 empty] | Linea de Tiempo
[9 empty] | 0 | 2023-05-22
[6 empty] | 2023-05-22 | [6 empty] | 2023-05-29 | [6 empty] | 2023-06-05 | [6 empty] | 2023-06-12
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-27 | 2023-05-28 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-03 | 2023-06-04 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-17 | 2023-06-18
Descripcion | Responsable | Cumplimiento | Fecha Inicio | DIAS | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
Perfil del Proyecto
Entrega Perfil del proyecto v1.0 | Cristopher | 100% | 2023-05-22 | 1 | 2023-05-22
Matriz de Marco de Trabajo de HU | Todo el grupo | 100% | 2023-05-25 | 1 | 2023-05-25
Entrega cronograma v1.0 | Cristopher | 100% | 2023-05-27 | 2 | 2023-05-28
Defensa del Perfil de Proyecto | Todo el grupo | 100% | 2023-05-29 | 1 | 2023-05-29
Sprint 1
Elaboración del Backlog | Todo el grupo | 100% | 2023-06-03 | 2 | 2023-06-04
Funcionalidad del requerimiento N1 | Martinez Irving | 100% | 2023-06-05 | 2 | 2023-06-06
Elaboración del código | Martinez Irving | 100% | 2023-06-06 | 2 | 2023-06-07
Revisión | Todo el grupo | 100% | 2023-06-08 | 1 | 2023-06-08
Presentación del Primer requisito funcional | Ing. Jenny Ruiz | 0% | 2023-06-09 | 1 | 2023-06-09 | bar: 2023-06-09
Sprint 2
Elaboración de caja blanca y negra | Todo el grupo | 100% | 2023-06-26 | 2 | 2023-06-27 | bar: 2023-06-10 to 2023-06-11
Funcionalidad del requerimiento N2 y N3 | Martinez Irving | 100% | 2023-06-28 | 2 | 2023-06-29 | bar: 2023-06-11 to 2023-06-12
Elaboración del código | Martinez Irving | 100% | 2023-06-29 | 2 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-12 to 2023-06-13
Revisión | Todo el grupo | 100% | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-13
Presentación del Primer requisito funcional | Ing. Jenny Ruiz | 100% | 2023-06-30 | 1 | 2023-06-30 | bar: 2023-06-13
Parte 4
Elaboración de caja blanca y negra | Todo el grupo | 100% | 2023-07-06 | 2 | 2023-07-07 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-15
Funcionalidad del requerimiento N5 y N6 | Martinez Irving | 100% | 2023-07-17 | 3 | 2023-07-19 | bar: 2023-06-14 to 2023-06-16
Elaboración del código | Martinez Irving | 100% | 2023-07-18 | 2 | 2023-07-19 | bar: 2023-06-16 to 2023-06-17
Revisión | Todo el grupo | 100% | 2023-07-28 | 1 | 2023-07-28 | bar: 2023-06-18
Presentación del Primer requisito funcional | Ing. Jenny Ruiz | 100% | 2023-07-28 | 1 | 2023-07-28 | bar: 2023-06-18
Parte 5
Defensa Final del Proyecto | Todo el grupo | 100% | 2023-08-16 | 1 | 2023-08-16 | bar: 2023-06-18

## Ejercicio
[6 empty] | 3 | 2021-10-04
[6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25
Fecha de Inicio del Proyecto |  |  |  | 2021-10-01 |  | 2021-10-04 | 2021-10-05 | 2021-10-06 | 2021-10-07 | 2021-10-08 | 2021-10-09 | 2021-10-10 | 2021-10-11 | 2021-10-12 | 2021-10-13 | 2021-10-14 | 2021-10-15 | 2021-10-16 | 2021-10-17 | 2021-10-18 | 2021-10-19 | 2021-10-20 | 2021-10-21 | 2021-10-22 | 2021-10-23 | 2021-10-24 | 2021-10-25 | 2021-10-26 | 2021-10-27 | 2021-10-28 | 2021-10-29 | 2021-10-30 | 2021-10-31
Descripcion | Responsible | Cumplimiento | Fecha Inicio | Dias | Fecha Fin | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom | lun | mar | mié | jue | vie | sáb | dom
Etapa1
Actividad 1 | Juan | 25% | 2021-10-02 | 4 | 2021-10-05
Actividad 2 | Maria | 60% | 2021-10-05 | 6 | 2021-10-10
Actividad 3 | Sara | 75% | 2021-10-10 | 7 | 2021-10-16
Actividad 4 | Pedro | 50% | 2021-10-15 | 8 | 2021-10-22
Etapa 2
Actividad 5 | Juan | 100% | 2021-11-15 | 6 | 2021-11-20
Actividad 6 | Maria | 45% | 2021-10-16 | 5 | 2021-10-20
Actividad 7 | Sara | 25% | 2021-10-18 | 4 | 2021-10-21
Actividad 8 | Pedro | 45% | 2021-10-19 | 4 | 2021-10-22
Etapa 3
Actividad 9 | Juan | 50% | 2021-10-20 | 1 | 2021-10-20
Actividad 10 | Maria | 50% | 2021-10-22 | 7 | 2021-10-28
Actividad 11 | Sara | 75% | 2021-10-23 | 8 | 2021-10-30
Actividad 12 | Pedro | 100% | 2021-10-24 | 15 | 2021-11-07