## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La aplicación debe permitir registrar un nuevo empleado. | Registrar los empleados en la aplciacion. | Iniciar sesion en la aplicación. | Empleado | Inngresar los datos solicitados (nombre, apellidos, usuario y contraseña) | Cristopher Lasluisa | 2 | 2023-08-26 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo cliente. | S/C | Registrar nuevo cliente
REQ002 | La aplicación debe permitir listar todos los clientes. | Mostar en pantalla todos los clientes que se encuentran registrados. | Conocer los clientes registrados en la estatica. | Empleado | Seleccionar la opcion de listar clientes. | Irving Martinez | 2 | 2023-08-26 | Alta | Terminado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los clientes registrado en la base de datos. | S/C | Listar clientes
REQ003 | La aplicación debe permitir al usuario agendar una cita. | Agendar citas en la aplicación. | El empleado puede agendar una cita. | Empleado | Ingresar el empleado, tipo de consulta, fecha y hora. | Edwin Jami | 2 | 2023-06-29 | Alta | Terminado | Verificar en la base de datos si se genero la cita. | S/C | Agendar cita en la aplicación.
REQ004 | La aplicación debe permitir eliminar un agendamiento de cita por el cliente. | Eliminar una cita previamente creada en la aplicación. | El empleado puede eliminar una cita previamente creada. | Empleado | Seleccionar la citas a eliminar y presionar la opcion de eliminar. | Irving Martinez | 2 | 2023-06-30 | Media | Terminado | Verificar en la base de datos si se elimino la cita seleccionada. | S/C | Eliminar cita previamente creada en la aplicación.
REQ005 | La aplicación debe permitir agendar una cita según la fecha y hora seleccionada. | Agregar las horas de trabajo correspondientes para cada cita en la aplicacoón. | El empleado puede asignar una hora y fecha a cada cliente registrado. | Empleado | Seleccionar las opciones de "fecha y hora" en el menú del apartado del formulario de datos. | Edwin Jami | 2 | 2023-08-26 | Media | Terminado | Comprobar que se asigne a cada cliente una fecha y hora específica. | S/C | Asignar la fecha y hora a cada cliente en la aplicación.
REQ006 | La aplicación debe permitir al empleado consultar las citas pendientes. | Consultar las citas pendientes generadas en la aplicación. | El empleado puede consultar las citas pendientes. | Empleado | Seleccionar la opcion de ver citas pendientes. | Cristopher Lasluisa | 2 | 2023-08-26 | Media | Terminado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas pendientes. | S/C | Consultar citas del empleado
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ002 |  | Administrador |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 4 días |  | Alta |  | Olalla Kris; Sangoquiza Davida
| QUE | Agregar los datos de los dueños y arrendatarios del conjunto Bellavista al sistema. |  | PARA QUE | Registrar los datos personales de cada inquilino dentro del sistema. |  | COMO | Ingreso de datos personales de cada dueño o arrendatario de cada casa.
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar datos.
| PRUEBA |  | Validación de los datos ingresados. |  |  | COMENTARIOS | S/C