## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar como empleado | Empleado | Registrar empleados | Iniciar sesion en la aplicación. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Empleado | Mostar en pantalla todos los clientes | Ingresar la información para registrar los clientes. |  | Alta | Terminado
REQ004 | Agendar una cita. | Empleado | Agendar una cita mediante los datos proporcionados por el usuario. | Llevar un registro de las citas pendientes . |  | Alta | Terminado
REQ003 | Eliminar datos registrados | Empleado | Eliminar los datos registrados previamente en la aplicación. | Suprimir datos que ya no se van a utilizar en la aplicación y en la base de datos. |  | Alta | Terminado
REQ005 | Reservar una cita según la fecha y hora seleccionada. | Empleado | Organizar las citas en orden a través de las fechas seleccionadas. | Llevar un registro ordenando de las citas pendientes . |  | Alta | Terminado
REQ006 | Consultar las citas pendientes. | Empleado | Acceder a la información de las citas agendadas. | Tener en consideraciòn el orden de las citas por atender. |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar como empleado | Empleado | Registrar empleados | Iniciar sesion en la aplicación. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | La aplicación debe permitir registrar un nuveo empleado. |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 2
REQ001-2 | La aplicación debe permitir ingresar las credenciales del empleado |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 1
REQ001-3 | La aplicación debe permitir validar las credenciales del empleado |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Listar clientes | Empleado | Mostar en pantalla todos los clientes | Conocer los clientes registrados en la estetica. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | La aplicación debe permitir listar todos los clientes. |  |  |  | Irving Martinez |  | 2
REQ002-2 | La aplicación debe permitir mostrar en pantalla la información |  |  |  | Irving Martinez |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Agendar una cita. | Empleado | Agendar una cita mediante los datos proporcionados por el usuario. | Llevar un registro de las citas pendientes . |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | La aplicación debe permitir ingresar los datos de cada cliente |  |  |  | Irving Martinez |  | 2
REQ003-2 | La aplicación debe permitir guardar en la base de datos los datos ingresados |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Eliminar datos registrados | Empleado | Eliminar los datos registrados previamente en la aplicación. | Suprimir datos que ya no se van a utilizar en la aplicación y en la base de datos. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ004-1 | La aplicación debe permitir seleccionar los datos a eliminar dentro de la aplicación. |  |  |  | Edwin Jami |  | 2
REQ004-2 | La aplicación debe permitir a través del botón "Eliminar" suprimir los datos seleccionados tanto en la aplicación como en la base de datos. |  |  |  | Edwin Jami |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Reservar una cita según la fecha y hora seleccionada. | Empleado | Organizar las citas en orden a través de las fechas seleccionadas. | Llevar un registro ordenando de las citas pendientes . |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ005-1 | La aplicación debe permitir seleccionar los una fecha y hora establecida por el cliente. |  |  |  | Irving Martinez |  | 2
REQ005-2 | La aplicación debe permitir guardar los datos en la base de datos y mostrarlos en pantalla. |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 2
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ006 | Consultar las citas pendientes. | Empleado | Acceder a la información de las citas agendadas. | Tener en consideraciòn el orden de las citas por atender. |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ006-1 | La aplicación debe permitir consultar los datos en el apartado de consulta de citas pendientes. |  |  |  | Edwin Jami |  | 2
REQ006-2 | La aplicación debe permitir mostrar las citas pendientes en orden segùn la fecha y hora seleccionada. |  |  |  | Cristopher Lasluisa |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
REQ003-1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2
REQ003-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ004-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | CONCLUSIÓN:
REQ006-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | El proyecto comenzó con una estimación de 16 horas para su finalización, pero a medida que avanzaba, se realizaron ajustes en el tiempo restante. Se redujo a 12,8 horas, luego a 9,6 horas, seguido de 6,4 horas y posteriormente a 3,2 horas. Esta tendencia sugiere que el proyecto estaba avanzando a un ritmo constante y que se estaban completando las tareas de manera eficiente. Finalmente, se alcanzó una estimación de 0 horas, lo que indica que el proyecto ha sido completado exitosamente. Esto implica que todas las tareas y actividades planificadas han sido realizadas dentro del tiempo estipulado.
REQ006-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
Horas Estimadas | 24 | 22 | 13 | 9 | 3 | 0
Horas Estimadas Restantes | 24 | 19.2 | 14.4 | 9.6 | 4.8 | 0