## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | La aplicación debe permitir registrar un nuveo cliente. | Registrar clientes en la aplciacion. | Iniciar sesion en la aplicación. | Cliente | Inngresar los datos solicitados (nombre, apellidos, usuario y contraseña) |  | 1 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo cliente. | S/C | Registrar nuevo cliente
REQ002 | La aplicación debe permitir listar todos los clientes. | Mostar en pantalla todos los clientes que se encuentran registrados. | Conocer los clientes registrados en la estatica. | Empleado | Seleccionar la opcion de listar clientes. |  | 1 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se despliegue los clientes registrado en la base de datos. | S/C | Listar clientes
REQ003 | La aplicación debe permitir modificar la contraseña del usuario. | Cambiar la contraseña del usuario en la aplicación. | Modificar su contraseña en caso de olvidarla o tan solo por seguridad. | Cliente | EL cliente debe ingresar la contraseña antigua y la nueva por la cual se hara la identificacion. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar que la contraseña del usuario se haya modificado tanto en la aplicación como en la base de datos. | S/C | Modificar contraseña ususario
REQ004 | La aplicación debe permitir al cliente agendar una cita. | Agendar citas en la aplicación. | El cliente puede agendar una cita. | Cliente | Ingresar el empleado, tipo de consulta, fecha y hora. |  | 4 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Verificar en la base de datos si se genero la cita. | S/C | Agendar cita
REQ005 | La aplicación debe permitir eliminar un agendamiento de cita por el cliente. | Eliminar una cita previamente creada en la aplicación. | El cliente puede eliminar una cita previamente creada. | Cliente | Seleccionar la citas a eliminar y presionar la opcion de eliminar. |  | 2 | 2023-08-26 | Media | No iniciado | Verificar en la base de datos si se elimino la cita seleccionada. | S/C | Eliminar cita
REQ006 | La aplicación debe permitir al empleado consultar las citas pendientes. | Consultar las citas pendientes generadas en la aplicación. | El empleado puede consultar las citas pendientes. | Empleado | Seleccionar la opcion dee ver citas. |  | 2 | 2023-08-26 | Alta | No iniciado | Comprobar que en la pantalla se muestre todas las citas pendientes. | S/C | Consultar citas del empleado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | No iniciado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 1 |  | Alta |  | 0
| QUE | Registrar clientes en la aplciacion. |  | PARA QUE | Iniciar sesion en la aplicación. |  | COMO | Inngresar los datos solicitados (nombre, apellidos, usuario y contraseña)
| NOMBRE HISTORIA |  | Registrar nuevo cliente
| PRUEBA |  | Verificar en la base de datos que se haya registrado el nuevo cliente. |  |  | COMENTARIOS | S/C