## Backlog
t | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Registrar como empleado | Empleado | Registrar empleados | Iniciar sesion en la aplicación. |  | Alta | Terminado
REQ002 | Acceso al aplicativo | Empleado | Mostar en pantalla todos los clientes | Ingresar la información para registrar los clientes. |  | Alta | Terminado

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Registrar como empleado | Empleado | Registrar empleados | Iniciar sesion en la aplicación. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | La aplicación debe permitir registrar un nuveo empleado. |  |  |  | Crsitopher Lasluisa |  | 2
REQ001-2 | La aplicación debe permitir ingresar las credenciales del empleado |  |  |  | Crsitopher Lasluisa |  | 1
REQ001-3 | La aplicación debe permitir validar las credenciales del empleado |  |  |  | Crsitopher Lasluisa |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Listar clientes | Empleado | Mostar en pantalla todos los clientes | Conocer los clientes registrados en la estetica. |  | Alta | No iniciado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | La aplicación debe permitir listar todos los clientes. |  |  |  | Irving Martinez |  | 2
REQ002-2 | La aplicación debe permitir mostrar en pantalla la información |  |  |  | Irving Martinez |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ001-3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2
REQ002-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2
Horas Estimadas | 8 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0
Horas Estimadas Restantes | 8 | 6.4 | 4.8 | 3.2 | 1.6 | 0